## 1.ปก
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
............................ สำนักงานอธิการบดี
R (รอบ 9 เดือน 1 ต.ค. 60 - 30 มิถุนายน 2561)
กำหนดส่ง 19 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://po.snru.ac.th/th/

## กองแผน
รายงานโครงการ รอบ 9 เดือน (ต.ค.60-มิ.ย.61) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดโครงการ | ค่าเป้าหมาย | ตัวชี้วัดโครงการ | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ | ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2561 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ปัญหา/อุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
[8 empty] | 2560 |  |  | 2561
[8 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
61P77214กนผ01W02 | 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน | 100000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานบริหารทั่วไป
61P77214กนผ01W01 | 2 | โครงการการบริหารกองนโยบายและแผน | 934300 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานบริหารทั่วไป
61A77113กนผ03W01 | 3 | โครงการเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 | 350000 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานแผนและงบประมาณ
61P77214กนผ03W02 | 4 | โครงการค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 145000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานแผนและงบประมาณ
61P77214กนผ03W01 | 5 | โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน | 59400 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานแผนและงบประมาณ
61A77214กนผ03W01 | 6 | โครงการจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร กรมบัญชีกลาง และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | 45500 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานแผนและงบประมาณ
61A77214กนผ03W02 | 7 | โครงการประชุมจัดทำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 | 60000 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานแผนและงบประมาณ
61P77214กนผ03W03 | 8 | โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี | 60000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานแผนและงบประมาณ
61A77214กนผ04W01 | 9 | โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 41200 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61A77214กนผ04W02 | 10 | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 85500 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61A77214กนผ04W03 | 11 | โครงการจัดทำกรอบโครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากำลัง พ.ศ. 2561 | 40000 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61A77214กนผ04W04 | 12 | โครงการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 30900 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61A77214กนผ04W05 | 13 | โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 57700 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61A77214กนผ04W07 | 14 | โครงการ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 96700 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61P77214กนผ04W01 | 15 | โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 150000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61P77214กนผ04W02 | 16 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 495000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61A77214กนผ04W06 | 17 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | 130200 | งบประมาณแผ่นดิน | [19 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
61P77214กนผ02W01 | 18 | โครงการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีการศึกษา 2560 | 13125 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
61P77214กนผ02W02 | 19 | โครงการจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 90000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
61P77214กนผ02W03 | 20 | โครงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ | 5000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
61P77214กนผ02W04 | 21 | โครงการจัดทำสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 | 32000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
61P77214กนผ02W05 | 22 | โครงการพัฒนาระบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือ | 18000 | งบประมาณเงินรายได้ | [19 empty] | งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
| 23 | โครงการบริหารจัดการสำนักงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 24 | โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรเเละหน่วยงานภายใน | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 25 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการประกันคุณภาพ | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 26 | โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 27 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการประกันคุณภาพ | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 28 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 29 | โครงการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 30 | โครงการบริหารจัดการสำนักงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 31 | โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
| 32 | โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย | [21 empty] | งานประกันคุณภาพการศึกษา
61P77214กกง01W15 | 33 | โครงการจัดทำแผนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | [21 empty] | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล