เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยงที่ 1 การบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง | วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ | สถานะการ ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 2. กำหนดนโยบายในการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณในระดับหน่วยงาน | กองนโยบายและแผนอยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และสรุปผลรายงานให้กับสำนักงบประมาณทราบ | 31 มีนาคม 2564 1. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 2. รองอธิการฝ่าย วางแผน และประกันคุณภาพ 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์ 4. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน 5. คณบดีทุกคณะ 6. ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน | O | 1. มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจำทุกเดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อทราบ ซึ่งเป็นการเร่งรัดการการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละไตรมาส งบประมาณ; การเบิกจ่ายไตรมาส 2 (ต.ค.63 - มี.ค. 64; ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน. แผน; ผล; แผน; ผล. 1. แผ่นดิน; 242,697,726; 202,460,063.35; 49.09; 40.95. 2. เงินรายได้; 60,952,589; 39,073,673.83; 53.99; 34.61. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด 1) มีการติดตามการใช้จ่ายประจำทุกเดือน ตามที่ทางจังหวัดมีหนังสือติดตามมา โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน โดยจะมีการติดตามจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ 2) โดยมีหนังสือจังหวัดในการติดตามโครงการ ดังนี้ 2.1 งบจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ หนังสือสำนักงานจังหวัดที่ สน 0017.2/ว22279 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2563 – โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะทำรายงานและเสนอผ่านกองนโยบายและแผนเพื่อรวบรวมและนำรายงานจังหวัดในภาพรวมต่อไป 2.2 งบจังหวัด พ.ร.ก. เงินกู้เศรษฐกิจและชุมชน หนังสือสำนักงานจังหวัดที่ สน 0017.2/ว20730 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2563 - โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะทำรายงานและเสนอผ่านกองนโยบายและแผนเพื่อรวบรวมและนำรายงานจังหวัดในภาพรวมต่อไป |
|  |  |  |  |  | 3) งบประมาณจังหวัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3.1 งบจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน - โครงการ การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตคราม - โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครเข้าสู่ตลาดสากลเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ (ทำร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดสกลนคร) - กิจกรรม ยกระดับคุณภาพนักออกแบบชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าครามธรรมชาติ GI สกลนคร - กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ (ต่อยอด) Young Smart Kramer คน GI ผ้าครามธรรมชาติ - กิจกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา - โครงการส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี (ทำร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร) - กิจกรรม มหกรรมมูนมังอีสาน "มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน" 3.2 งบจังหวัด พ.ร.ก. เงินกู้เศรษฐกิจและชุมชน - โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมคราม - กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาร่างมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองคุณภาพผ้าย้อมครามและระบบการเทียบสีมาตรฐานสำหรับผ้าย้อมครามระดับสากล - กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการส่งมอบสินค้าแบบอัจฉริยะสำหรับผ้าย้อมคราม |
|  |  |  |  | O | 2. การกำหนดนโยบายในการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณในระดับหน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2. ภาพรวมรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น | 3. สร้างมาตรการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัด | มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานส่งผลให้ลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล และยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังานและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการทำงานเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี โดยทางเว็บไซต์ http://building.snru.ac.th/ และมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  | O | มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 18 มกราคม 2564 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://building.snru.ac.th/ ซึ่งประกอบด้วย ก. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ การเลือกใช้งานเครื่องปรับอาการในช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยปิดเครื่องปรับอาการตอนพักเที่ยงและก่อนเลิกงานใช้ 15 – 30 นาที และหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายๆ เครื่อง ข. มาตรการประหยัดน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ การปิดก๊อกน้ำให้สนิทเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง พร้อมทั้งสอดส่องดูแลการรั่วไหลของน้ำในระบบสุขภัณฑ์และรีบแจ้งให้ผู้รับิดชอบดำเนินการบำรุงรักษาทันที และมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 55/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 |
|  | 4. ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนจัดหารายได้ | 4.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหารายได้ ในระยะ 3 ปีแรก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว 4.2 ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหารายได้ ในระยะ 3 ปีแรก เพื่อให้ได้แผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานและใช้เป็นแนวทางในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป |  | O | 1. อยุ่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างคณะทำงานจัดทำร่างแผนการจัดหารายได้ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดหารายได้ ในระยะ 3 ปีแรก โดยจะดำเนินการ ดังนี้ - เดือนเมษายน 2564 จัดทำร่างแผนการจัดหารายได้ ในระยะ 3 ปีแรก เพื่อเสนอคณะทำงาน - เดือนพฤษภาคม 2564 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการจัดหารายได้ ในระยะ 3 ปีแรก - เดือนมิถุนายน 2564 คาดว่าจะได้แผนการจัดหารายได้ ในระยะ 3 ปีแรก |

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด                 √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด         X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยงที่ 2 การเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

| ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง | วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ | สถานะการ ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. มีผู้ร้องเรียนจากสื่อออนไลน์ประเด็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเชิงลบ | 1. ใช้นโยบาย เพื่อให้ดำเนินการแบบสารสนเทศ (ICT) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเผยแพร่และ การเสพสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างถูกต้องให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา | 1. จัดนำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ | 31 มีนาคม 2564 1. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 2. ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยี 3. คณบดีทุกคณะ 4. ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน | O | 1. อยู่ระหว่างปรับแก้นโยบายความมั่นคง (ฉบับร่าง) ปี 2564-2569 ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป |
| 2. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อประเด็นที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 | 2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ทางคอมพิวเตอร์ให้ทุกส่วนราชการ | 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562 |  | O | 1. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการและศักยภาพบุคลากร ซึ่งในกิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมการอบบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการบริหารงานในมหาวิทยาลัยเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล |
|  |  |  |  |  | ส่วนบุคคลแก่บุคลากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร จำนวน 60 คน ใช้งบประมาณ35,300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2564 และกำหนดช่วงเวลาในการอบรมเดือน พฤษภาคม 2564 |
|  |  | 2. จัดทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่เกี่ยวข้อง |  |  | 2. จัดทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว https://arit.snru.ac.th/toit/ |
| 3. ความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นข่าวสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ | 3. มีการติดตามหรือคัดกรองข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | 1. มีผู้ดูแลระบบเพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 2. มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเชิงลบ จากบุคคลภายในและภายนอก |  | O | 1.มี เพจ Face book มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2.มีเพจ Face book งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 3.มี Admin เพจเพื่อคอยติดตาม ข้อมูลข่าวสารเชิงลบจากสื่อสังคมออนไลน์ |
| 4. การก้าวเข้าสู่สังคมออนไลน์เกิดกระแสอธิปไตยทางความคิด (Thoughtocracy) ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมบุคคลที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลในทางลบของมหาวิทยาลัยสู่สังคมออนไลน์ได้ | 4. ตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร จากสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ | 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน การคัดกรองข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สังคมออนไลน์ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งผู้รับผิดชอบใน การคัดกรองข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สังคมออนไลน์ |
| 5. มีการบุกรุกโจมตีสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยจากผู้ที่ไม่หวังดี | 5.1 จัดหาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการโจมจีจากไวรัส หรือสื่อสังคมออนไลน์ | 1. จัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันการโจมตีจากไวรัส หรือสื่อสังคมออนไลน์ |  |  | 1. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันการโจมตีจากไวรัส หรือ สื่อสังคมออนไลน์ โดยจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky จำนวน 500 License งบประมาณ 187,250 บาท |
|  |  | 2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีบนระบบเครือข่าย |  |  | 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยได้จัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 1 ชุด งบประมาณ 5,540,000 บาท |
|  | 5.2 กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกัน | 2. จัดทำประกาศ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำหรับผู้ใช้บริการเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |  | O | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด                 √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด         X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยงที่ 3 นักศึกษาออกจากระบบการศึกษาระหว่างการศึกษา

| ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง | วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ | สถานะ การ ดำเนิน งาน | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปัญหาจากพื้นฐานครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจฐานรากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต | 1. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาภายนอกเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนให้มากยิ่งขึ้น | มหาวิทยาลัยได้จัดหาแหล่ทุนการศึกษาภายนอกจากหลากหลายทั้งสิ้น 6 แหล่งทุนการศึกษาดังนี้ 1. โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 2. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี 3. โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4. ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนใน พระบรมราชินูปถัมภ์ 6. มูลนิธิราชประชาสมาสัย | 31 มีนาคม 2564 1. รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 3. คณบดีทุกคณะ 4. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย | √ | มหาวิทยาลัยได้จัดหาแหล่ทุนการศึกษาภายนอกให้กับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 แหล่งทุนการศึกษา เป็นเงิน 1,703,000 บาท ลำดับ; ชื่อทุนการศึกษา; มูลค่าทุน/ปี; จำนวนทุน; จำนวนเงิน. 1; ทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.); 95,000; 8; 760,000. 2; ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี; 48,000; 13; 624,000. 3; ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา; 55,000; 1; 55,000. 4; ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์; 30,000; 8; 240,000. 5; ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์; 8,000; 2; 16,000. 6; มูลนิธิราชประชาสมาสัย; 8,000; 1; 8,000. |
| 2. การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 3. ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต 4. นักศึกษาขาดทักษะการใช้ชีวิตไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา | 2. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะชีวิต | 1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร “9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ สำหรับบัณฑิตไทยยุค 4.0” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจะมีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในการปรับเปลี่ยน ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรและประเทศชาติต่อไป |  | X | แผนการดำเนินงานจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ |
|  |  | 2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดโครงการผลิตและพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูฯ เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) |  | √ | มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูฯ กิจกรรมส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักศึกษครู (การอบรมลูกเสือเบื้องต้น) สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4-5 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงยิมเนเซี่ยม (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
|  |  | 3 . คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาในศวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 1 :เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมที่ 2 :พัฒนาทักษะนักศึกษาในศวรรษที่ 21 |  | √ | - โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักสึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการเรียนรู้ ทั้งวิชาการและทางอาชีพ ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นในวัน 14 มีนาคา 2564 ณ ห้องสัตบงกช (1120) ชั้น 2 อาคาร 11 กิจกรรมที่ 1 :เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นในวัน 15 มีนาคม 2564 ณ 13209 อาคาร 13 |

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด                 √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด         X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยงที่ 4 การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ

| ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง | วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ | สถานะการ ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อมูลหลากหลายไม่เป็นปัจจุบันกระจัด กระจาย ไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูล (Big Data) และข้อมูลมีมาตรฐานการจัดเก็บที่ไม่เหมือนกัน ยากต่อการเข้าถึงและใช้งาน | มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล (Big Data) | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย 2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูล 3. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศแบบบูรณาการข้อมูล 4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ | 31 มีนาคม 2564 1. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 2. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 3. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี | O | 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบฐานมูลและระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อทำหน้าที่ 1.1 กำหนดนโยบาย วางแผน ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ 1.2 จัดหางบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ 1.3 ให้คำแนะนำในการสร้างศูนย์ข้อมูลกลาง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการร่างคำสั่ง 2.1 คณะกรรมการบริหารข้อมูล 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศแบบบูรณาการข้อมูล 2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ |
|  | 2. จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ | 1. ทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) |  | O | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและผลการดำเนินการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) |
|  | 3. จัดทำห้องดิจิตอล วอร์รูม (Digital War Room) สำหรับการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยอาจอยู่ในลักษณะเชิงกายภาพมีสถานที่ และบุคลากรที่รับผิดชอบ หรือเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหน่วยงานต่าง ๆ | 1. จัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูล |  | O | 1. เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ 2. เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูล 3. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง |

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด                 √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด         X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ