## ActionPlanสนอ
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2567-2570
ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  | กลยุทธ์ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบหลัก | 1. กองกลาง | [9 empty] | 2. กองนโยบายและแผน |  |  |  |  | 3. กองพัฒนานักศึกษา | [6 empty] | *บุคคล
|  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | [5 empty] | 1.บริหารทั่วไป | 2.บริหารบุคคลฯ | 3.พัสดุ | 4.คลัง | 5.ทรัพย์สินฯ | 6.ประชาสัมพันธ์ฯ | 7.อาคารสถานที่ฯ | 8. ประกันคุณภาพฯ | 9. รร.วิถธรรมฯ | 10. หน่วยตรวจสอบฯ | 1.บริหารทั่วไป | 2. วิเคราะห์และงบประมาณ | 3.ยุทธศาสตร์ฯ | 4. สารสนเทศฯ | 5. พันธกิจสากลฯ | 1.บริหารทั่วไป | 2.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม นศ. | 3. สวัสดิการ นศ. | 4. แนะแนวฯ | 5.อนามัยฯ | 7.DSS | ณัฐพิมล | เกรียงไกร | สุพัตรา | ไพวัลย์ | พรพิทักษ์ | จิตรภาณุ | ธิดารัตน์ | จรัสพรรณ | อรอรนงค์ | ภาณุวัฒิ | ชนกญาดา | เบจพร | เกกิลา | นิรุตย์ | ชัยมงคล | บุษกร | วุฒิชัย | ศันสนีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ | 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล | 1. ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 1. ลดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล | 1. กิจกรรมสำรวจกระบวนการปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี 2. แผนการจัดการความรู้ประเภท องค์ความรู้นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน | ก.พ. 67 - มี.ค. 67 | ไม่ใช้งบประมาณ | ผอ. กองทุกกอง และหัวหน้างานทุกงาน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ê / | / | / | / | / | / | / | / | / | [10 empty] | /
|  | 2. ร้อยละของโครงการบรรลุตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | เพิ่มประสิทธิภาพด้านแผนและงบประมาณ | โครงการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร และงบจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 25000 | กองนโยบายและแผน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ê / | / | / | / | / | / | / | / | / | [9 empty] | / |  | / | /
|  | 3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ร้อยละ) (มรสน.) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ | โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ต.ค. 66 - ส.ค. 67 | 40000 | กองนโยบายและแผน | [12 empty] | ê / | [16 empty] | /
[9 empty] | โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย การเงินการคลัง และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน | 1967-03-01 | 36000 | กองกลาง |  | ê / | [24 empty] | /
| 1.2 มีการพัฒนาการบริการให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน | 4. มีคู่มือการปฏิบัติงานและนำมาใช้งานได้จริง (เรื่อง) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | สนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรจัดทำคู่มือ | กิจกรรม สำรวจและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน | ก.พ. 67 - มี.ค. 67 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองกลาง | / | ê / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | [7 empty] | /
|  | 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | พัฒนามาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ | กิจกรรม สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี | พ.ค. 67 - มิ.ย. 67 | ไม่ใช้งบประมาณ | ทุกกอง | ê / | [11 empty] | ê / |  |  |  | ê / |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | [5 empty] | /
| 1.3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Best Practice) | 6. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 1. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 40000 | กองนโยบายและแผน | [11 empty] | ê / | [12 empty] | / | [5 empty] | / |  |  |  | /
[9 empty] | 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย (หน่วยตรวจสอบภายใน) (17,000 บ.) | ต.ค. 66 - เม.ย. 67 | 17000 | กองกลาง | [9 empty] | ê / | [17 empty] | /
|  | 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงาน (มรสน.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | พัฒนาระบบกลไกการบริหารเพื่อสนับสนับพันธกิจมหาวิทยาลัย | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี กิจกรรม 2 การพัฒนาระบบบัญชี (งานคลัง) (50,000 บ.) กิจกรรม 3 การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ (งานคลัง) (30,000 บ.) | ต.ค. 66 - เม.ย. 67 | 80000 | กองกลาง |  |  |  | ê / | [18 empty] | / | [7 empty] | /
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร | 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามสายงานและสร้าง New Skills บุคลากรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ตามสายงาน | 88 | 90 | 92 | 95 | 100 | พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับ | โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (100,000 บาท) | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 100000 | กองกลาง | / | ê / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | /
| 2.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรยื่น ขอตำแหน่งที่สูงขี้นเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร | 9. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับความก้าวหน้าตามสายงานประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ (มรสน.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและสนับสนุนวิชาการ | โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน กิจกรรม 1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ระยะที่ 1 กิจกรรม 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ระยะที่ 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมการเขียนผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 214000 | กองกลาง | / | ê / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | /
| 2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร | 10. ร้อยละความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่มีต่อองค์กร | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | สร้างสุขภาวะที่ดีในห้องทำงาน การปรับเปลี่ยนทัศนียภาพหรือมีการสร้างกิจกรรมร่วมกันในหน่วยงาน | โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี กิจกรรม 1 สานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงาน (100,000 บาท) | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 100000 | ผอ. กองทุกกอง และหัวหน้างานทุกงาน | / | ê / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  | / |  | / | [8 empty] | /
[9 empty] | โครงการ SNRU Happy body (มรสน. มีสุขภาพดี) กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากรและการรับรู้ภาวะสุขภาพ | ต.ค. 2566 - ก.ค. 2567 | 86600 | กองพัฒนานักศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ê / | / | [17 empty] | /
[9 empty] | โครงการบริหารจัดการพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมย่อยที่ 2 Big cleaning day สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (จำนวนเงิน 22,500 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (จำนวนเงิน 25,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี (จำนวนเงิน 35,000 บาท) | ต.ค. 2566 - ก.ค. 2567 | 82500 | กองกลาง | / | / | / | / | / | / | ê / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | /
[9 empty] | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรม : เสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ก.พ. 2567 - เม.ย. 2567 | 79550 | สภาคณาจารย์ | ê / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 2.4 มีการสร้างและพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรม | 11. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | กระตุ้นและเสริมสร้างบุคลากร นำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ | โครงการจัดทำแผนสำนักงานอธิการบดี กิจกรรม จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 2000 |  | / |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  |  | ê / | / |  |  | / |  | / |  | / | [10 empty] | /
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา | 3.1 นักศึกษามีคุณภาพตาม อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและมีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น | 12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา มีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 | ต.ค. 66 - ส.ค. 67 | 60000 | กองพัฒนานักศึกษา | [16 empty] | ê / | [17 empty] | /
[9 empty] | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) | ต.ค. 66 - ส.ค. 67 | 18700 | กองพัฒนานักศึกษา | [16 empty] | ê / | [18 empty] | /
[9 empty] | โครงการรณรงค์ส่งเสริมวินัยนักศึกษา พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา | ต.ค. 66 - ส.ค.67 | 30000 | กองพัฒนานักศึกษา | [16 empty] | ê / | [20 empty] | /
[9 empty] | โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดี อยู่ได้อย่างมีความสุข | ต.ค.66 - ส.ค. 67 | 15000 | กองพัฒนานักศึกษา | [18 empty] | ê / | [17 empty] | /
[9 empty] | โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สู่การเป็นผู้มีจิตอาสา กิจกรรม 1 อบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรม 2 อบรมแกนนำนักศึกษาด้านสุขภาวะทางเพศ | ต.ค. 66 - ส.ค. 67 | 60600 | กองพัฒนานักศึกษา | [19 empty] | ê / | [18 empty] | /
| 3.2 บัณฑิตมีสมรรถนะพร้อมทักษะ Soft Skills และ Hard Skills เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต | 13.ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะวิศวกรสังคม | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | พัฒนาทักษะ Soft Skills ของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม | โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ต.ค. 66 - ส.ค. 67 | 1617900 | กองพัฒนานักศึกษา | [16 empty] | ê / | [17 empty] | /
Note on Z5: Chanokyada: เบญจพร มายูร
Note on Z6: Chanokyada: อรอนงค์
Note on O7: Chanokyada: นายจิตรภาณุ คิดโสดา
Note on O8: Chanokyada: สุพัตรา
Note on N9: Chanokyada: น.ส.ณัฐพิมล วัชรกุล
Note on Z9: Chanokyada: นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา
Note on AD9: Chanokyada: นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
Note on Y10: Chanokyada: นายภานุวัฒิ
Note on Q12: Chanokyada:ผู้รัรบผิดชอบโครงการ:นายไพวัลย์ สมปอง
Note on O13: Chanokyada: ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายไพวัลย์ สมปอง
Note on O14: Chanokyada: ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายไพวัลย์ สมปอง
Note on O15: Chanokyada: ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายไพวัลย์ สมปอง
Note on Z19: Chanokyada: ผู้รับผิดชอบโครงการ: ชนกญาดา โคตรสาลี
Note on AD20: Chanokyada: นายนิรุตย์ วิชาชาติ
Note on AD21: Chanokyada: นายชัยมงคล โชติวัฒนะตระกูล
Note on AD22: Chanokyada: นายวุฒิชัย ไชยพร
Note on AF23: Chanokyada: นางบุษกร ถานทองดี
Note on AG24: Chanokyada: นางสาวศันสนีย์ สุดทอง
Note on AD25: Chanokyada: นายนิรุตย์ วิชาชาติ