**แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

**แผนงาน** แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **ผลผลิต/โครงการ** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

**กิจกรรมหลัก** สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  **สาขาวิชา/งาน** งานอนามัยและสุขาภิบาล

1. **ชื่อโครงการ** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. **สถานภาพของโครงการ :** [ ✓ ] โครงการใหม่ [ ] โครงการปกติ [ ] โครงการต่อเนื่อง
3. **ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ** งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา
4. **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันายายน พ.ศ. 2567 *(ตามกระบวนการ PDCA)*
5. **งบประมาณ** 80,000 **บาท** *(-แปดหมื่นบาทถ้วน-)*
6. **แหล่งงบประมาณ** [ ] แผ่นดิน [ √ ] เงินรายได้ [ ] งบอื่นๆ ระบุ..............................................................
7. **ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน**

 **7.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

ด้านที่ 3 เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

 **7.2 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  **ประเด็น ๑** ด้านความมั่นคง |  | [ ]  **ประเด็น ๒** ด้านการต่างประเทศ |
| [ ]  **ประเด็น ๓** ด้านการเกษตร |  | [ ]  **ประเด็น ๔** ด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต |
| [ ]  **ประเด็น ๕** ด้านการท่องเที่ยว |  | [ ]  **ประเด็น ๖** ด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ |
| [ ]  **ประเด็น ๗** ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล |  | [ ]  **ประเด็น ๘** ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ |
| [ ]  **ประเด็น ๙** ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | [ ]  **ประเด็น ๑๐** ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม |
|  [x]  **ประเด็น ๑๑** ด้านการพัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต |  | [ ]  **ประเด็น ๑๒** ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ |
| [ ]  **ประเด็น ๑๓** ด้านการเสริมสร้างให้ คนไทยมีสุขภาวะที่ดี |  | [ ]  **ประเด็น ๑๔** ด้านศักยภาพการกีฬา |
| [ ]  **ประเด็น ๑๕** ด้านพลังทางสังคม |  | [ ]  **ประเด็น ๑๖** ด้านเศรษฐกิจฐานราก |
| [ ]  **ประเด็น ๑๗** ด้านความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม |  | [ ]  **ประเด็น ๑๘** ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน |
| [ ]  **ประเด็น ๑๙** ด้านการบริหารจัดการ น้ำทั้งระบบ |  | [ ]  **ประเด็น ๒๐** ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ |
| [ ]  **ประเด็น ๒๑** ด้านการต่อต้านการ  ทุจริตและประพฤติมิชอบ |  | [ ]  **ประเด็น ๒๒** ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม |
| [ ]  **ประเด็น ๒๓** ด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม |  |  |

**7.3 แผนปฏิรูปประเทศ** ด้านสังคม *(ทุกหน่วยงานให้เลือกด้านสังคม)*

**7.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓**

 หมุดหมายการพัฒนา

|  |
| --- |
| มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๑ | ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๒ | ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๓ | ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๔ | ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๕ | ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๖ | ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน |
| มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๗ | ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๘ | ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๙ | ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม |
| มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๑๐ | ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ |
| [ ]  หมุดหมายที่ ๑๑ | ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |
| มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ |
| [x]  หมุดหมายที่ ๑๒ | ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต |
| [x]  หมุดหมายที่ ๑๓ | ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน |

**7.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

[x]  แพลตฟอร์มที่ ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

 [ ]  แพลตฟอร์มที่ ๒ วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

 [ ]  แพลตฟอร์มที่ ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน

 [ ]  แพลตฟอร์มที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำการ
 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา

**7.6 ความเชื่อมโยงพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้**

[ ]  **(**๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิซาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

[x]  (๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

[ ]  (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

 [ ]  (๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี

จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

[ ]  (๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

[ ]  (๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

[ ]  (๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

[ ]  (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

**7.7 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)**

๑) เป้าหมาย และประเด็นการพัฒนา

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  เป้าหมายที่ ๑ | ขจัดความยากจน (No Poverty) |
| [ ]  เป้าหมายที่ ๒ | ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย (Zero Hunger) |
| [x]  เป้าหมายที่ ๓ | สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (Good Health and Well Being) |
| [ ]  เป้าหมายที่ ๔ | สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) |
| [ ]  เป้าหมายที่ ๕ | บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Gender Equality) |
| [ ]  เป้าหมายที่ ๖ | สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation) |
| [ ]  เป้าหมายที่ ๗ | สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา (Affordable and Clean Energy) |
| [ ]  เป้าหมายที่ ๘ | ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth) |
| [ ]  เป้าหมายที่ ๙ | สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) |
| [ ]  เป้าหมายที่๑๐ | ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduced Inequality) |
| [ ]  เป้าหมายที่๑๑ | ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) |
| [ ]  เป้าหมายที่๑๒ | สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) |
| [ ]  เป้าหมายที่๑๓ | เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action) |
| [ ]  เป้าหมายที่๑๔ | อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water) |
| [ ]  เป้าหมายที่๑๕ | ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land) |
| [ ]  เป้าหมายที่๑๖ | ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Peace Justice and Strong Institution) |
| [ ]  เป้าหมายที่๑๗ | เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) |

**7.8 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 2 กลยุทธ์ที่ 5

**7.9 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน (มิถุนายน 2566)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4.1 กลยุทธ์ที่ 4.1.1 โครงการหลักที 1

**7.10 จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** ด้านที่ 3.1 ข้อที่ 1

**7.11** **การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ** ระดับมหาวิทยาลัยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

1. **หลักการและเหตุผล**

 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต ที่ทำให้มีการรับมือกับปัญหาอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับการเจ็บป่วยด้วยโรคทางสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากการเกิดภาวะโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นในสังคมเป็นจำนวนมาก และการแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรง ใช้อาวุธในการก่อเหตุทำร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่น ซึ่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานพบเหตุการณ์เยาวชนในสถานศึกษาทำร้ายร่างกายกันภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเหตุที่นับว่าใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน รวมทั้งเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายตนเองของนักศึกษาที่เคยเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะมีไม่มากนักแต่ในความเป็นจริงไม่ควรเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย หากในอนาคตเกิดเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกายภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและบุคลากรควรมีความรู้ความสามารถในการเผชิญเหตุดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ว่าด้วยกรอบแนวทางที่สำคัญยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข ว่าด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เวชศาสตร์ครอบครัว การบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ การบริหารบุคลากรทางการสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุข เภสัชศาสตร์ ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งการจัดทำแผนและฝึกซ้อมการเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทรัพยกรมนุษย์ ด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง

ดังนั้น งานอนามัยและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรมีความรู้ในการรับมือเมื่อเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกายภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การระงับ หรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

1. **วัตถุประสงค์**

9.1 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ในการเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย

* 1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย

**10**. **งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวมทั้งสิ้น** 80,000 **บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกรายกิจกรรม ดังนี้**

1. **พื้นที่ดำเนินการ/ภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย และค่าเป้าหมาย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **พื้นที่ดำเนินการ/ภาคีเครือข่าย****บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ค่าเป้าหมาย** |
| **บุคคล (คน)** | **สิ่งของ** |
| สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร [สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร](http://www.oic.go.th/INFOCENTER92/9261/) [[ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร](http://www.oic.go.th/INFOCENTER92/9261/)](https://www.facebook.com/DefenseSakonNakhon/?locale=th_TH) [โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร](http://www.oic.go.th/INFOCENTER92/9261/)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  | 100 | **-** |
| บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 100 | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | 200 |  |

| **กิจกรรม – ประเภทงบรายจ่าย -หมวดรายจ่าย – รายการ - ชี้แจงรายละเอียด** | **งบประมาณ (บาท)** |
| --- | --- |
| **กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย** | **80,000** |
| **งบดำเนินงาน** | **80,000** |
| **1) ค่าตอบแทน** | **42,000** |
|  - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 10 คน ๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน  | 42,000 |
| **2) ค่าใช้สอย รวมทั้งสิ้น** |  |
|  1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ รวมเป็นเงิน  |  |
|  - ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรม จำนวน 3 ฐาน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน  | 9,000 |
|  - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน  | 14,000 |
|  - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 12,000 |
| **3) ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น** | **3,000** |
|  1.2 ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 3,000 บาท | 3,000 |

**หมายเหตุ** ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายและจำนวนเข้าร่วมทุกรายการ

 **12. การวางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ (PDCA)** *(1 กิจกรรม ต่อ 1 ตารางกระบวนการ PDCA)*

| **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม PDCA/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)** |
| --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.66** | **พ.ย.66** | **ธ.ค.66** | **ม.ค.67** | **ก.พ.67** | **มี.ค.67** | **เม.ย.67** | **พ.ค.66** | **มิ.ย.67** | **ก.ค.67** | **ส.ค.67** | **ก.ย.67** |
| **กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย** |  |  |  |  |  | **3,000** | **77,000** |  |  |  |  |  |
| **ขั้นวางแผนงาน (P)** (ระบุขั้นตอนการวางแผน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)** (ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ดำเนินการประสานกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร[สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร](http://www.oic.go.th/INFOCENTER92/9261/) [[ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร](http://www.oic.go.th/INFOCENTER92/9261/)](https://www.facebook.com/DefenseSakonNakhon/?locale=th_TH) [โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร](http://www.oic.go.th/INFOCENTER92/9261/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C)** (ระบุขั้นตอนการประเมินผล) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ประเมินผลความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)**(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

**13.1 ปัจจัยนำเข้า (Input)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยนำเข้า**  | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดกิจกรรมที่** |
| 1. นักศึกษา | คน | 100 | 1 |
| 2. บุคลากรทางการแพทย์ | คน | 100 | 1 |
| 3. งบประมาณ | บาท | 80,000 | 1 |

**13.2 กิจกรรม (Activities)**

| **กระบวนการ** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดกิจกรรมที่** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ต้นน้ำ** |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| **กลางน้ำ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ปลายน้ำ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**13.3 ผู้ใช้ประโยชน์ (User)**

| **บุคคล/หน่วยงาน** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดกิจกรรมที่** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. นักศึกษาใหม่  | คน | 100 | 1 |
| 2.บุคลากร | คน | 100 | 1 |
| 3. คณะ และสำนักงาน ภายในมหาวิทยาลัย | หน่วยงาน | ......... | 1 |
| 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | แห่ง | 1 | 1 |

**13.4 ผลผลิต (Output)**

| **ผลผลิต** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดกิจกรรมที่** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 1 |

**13.5 ผลลัพธ์ (Outcome)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดวัตถุประสงค์ที่** |
| 1. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 1 |

**14. ผลกระทบ (Impact) (เลือกให้สอดคล้องมากที่สุด)**

 **14.1 ด้านเศรษฐกิจ** ................................................................................................................................................

**14.2 ด้านสังคม**........................................................................................................................................................

 14.2.1มีการจัดเตรียมแผนการรับมือในการเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกายเพื่อระงับ หรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

**14.3 ด้านการศึกษา**..................................................................................................................................................

**14.4 ด้านสิ่งแวดล้อม**

**15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลสัมฤทธิ์)**

 15.1 นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะความสามารถในการเผชิญเหตุวิกฤตฉุกเฉินจากการทำร้ายร่างกาย

 15.2 สามารถป้องกัน ระงับเหตุ และบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

**16. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ** (ถ้ามี)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่แล้ว** |
|  | 1) | 1) |
|  | 2)  | 2) |

##### ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ

 (นางสาวศันสนีย์ สุดทอง)

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล

 ……../………...…………/…….…

**ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น** ……………..……………………….……………………..…………………………………………

##### ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางวาสนา จักรศรี)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ……../………...…………/…….

**ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง** …………………………………………..……………………………………………………………

##### ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ

 (อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า)

 ตำแหน่ง รองอธิการบดี

 ……../………...…………/…….