## Slide 1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 กันยายน 2568)

## Slide 2
2
ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | พันธกิจที่เกี่ยวข้อง | ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง | เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน |  | ระดับความเสี่ยง
 |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | 
1. การถูกโจมตีเครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service-Dos) | การดำเนินงาน(O) | การบริหารจัดการ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 4 | 5 | 20 (สูงมาก)
2. การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน | ด้าน กลยุทธ์ (S) | การเรียนการสอน | ยุทธศาสตร์ที่ 2,3 | 4 | 4 | 16 (สูงมาก)
3. บุคลากร/นักวิจัยมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ | ด้าน กลยุทธ์ (S) | การวิจัยและนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 3 | 5 | 15 (สูงมาก)
4. งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง | การเงิน (F) | การบริการวิชาการ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 3 | 5 | 15 (สูงมาก)
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

## Slide 3
การบ่งชี้เหตุการณ์
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์)
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
ระบุปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
3.บุคลากร/นักวิจัยมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (15,สูงมาก)
การปฏิบัติงาน (Operation Risk)
1. การถูกโจมตีเครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service-Dos) (20,สูงมาก)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finace Risk)
4.งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง (15,สูงมาก)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
2. การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน (16,สูงมาก)
การระบุเหตุ/ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต้สภาพแวดล้อมภายใน
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

## Slide 4
1. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง รายงานผลตาม KRI และความเสี่ยงคงเหลือ

## Slide 5
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและร้อยละความสำเร็จแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ลำ ดับ | ความเสี่ยง | KRI | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การประเมินความเสี่ยง* |  |  | ความเสี่ยงคงเหลือ |  |  | ร้อยละความสำเร็จ
 |  |  |  |  | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | โอกาส คง เหลือ | ผลกระทบ คงเหลือ | ระดับ ความเสี่ยงคงเหลือ | 
1 | การถูกโจมตีเครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service-Dos) (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯ) | 1. ร้อยละผู้ใช้งานรายงานว่าไฟล์สำคัญไม่สามารถเปิดใช้งานได้ | ร้อยละ 5 | .................... | 4 | 5 | 20 | .......... | .......... | .......... | 
 |  | 2. การแจ้งเตือนจาก Firewall, IDS/IPS หรือ Endpoint Security เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดปกติ | จำนวน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3. ไฟล์ข้อมูลสำคัญสูญหาย | ร้อยละ 60 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและร้อยละความสำเร็จแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ลำดับ | ความเสี่ยง | KRI | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การประเมินความเสี่ยง* |  |  | ความเสี่ยงคงเหลือ |  |  | ร้อยละความ สำเร็จ
 |  |  |  |  | โอ กาส | ผล กระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | โอกาส คงเหลือ | ผลกระทบ คงเหลือ | ระดับ | 
2 | การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการ/ทุกคณะ) | ร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 1.1 คณะครุศาสตร์ 1.2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 1.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.6 คณะวิทยาการจัดการ | ร้อยละ 60 | .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. | 4 | 4 | 16 | .............. | ............ | ........... | 
 |  | 2. พัฒนาทักษะใหม่ของอาจารย์ผู้สอน 2.1 คณะครุศาสตร์ 2.2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 2.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.6 คณะวิทยาการจัดการ | ร้อยละ 80 | .................. .................. .................. .................. .................. .................. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3. ร้อยละสร้างหลักสูตรที่บูรณาการกับการทำงาน 3.1 คณะครุศาสตร์ 3.2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 3.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.6 คณะวิทยาการจัดการ | ร้อยละ 70 | .................. .................. .................. .................. .................. .................. |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและร้อยละความสำเร็จแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ลำดับ | ความเสี่ยง | KRI | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การประเมินความเสี่ยง* |  |  | ความเสี่ยงคงเหลือ |  |  | ร้อยละความ สำเร็จ
 |  |  |  |  | โอ กาส | ผล กระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | โอกาส คงเหลือ | ผลกระทบ คงเหลือ | ระดับ | 
3 | บุคลากร/นักวิจัยมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา) | 1. จำนวนโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ ความต้องการเชิงพื้นที่ | ไม่น้อยกว่า 80% |  | 3 | 5 | 15 | .............. | ............ | ........... | 
 |  | 2. จำนวนบุคลากร/นักวิจัยได้รับการศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ | ไม่น้อยกว่า 85% |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3. บุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่ | ไม่น้อยกว่า 80% |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน) | 1. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ต่ำกว่า ร้อยละ 80 |  | 3 | 5 | 15 | .............. | ............ | ........... | 
 |  | 2. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ตรงตามแผนงาน | ต่ำกว่า ร้อยละ 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3. การเปลี่ยนแปลง (%) ของงบประมาณที่ได้รับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ลดลงมากกว่า 10%) |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
2. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน โดยสามารถอ้างอิงและเพิ่มเติมข้อมูลจากรายงานผลรอบ 6 เดือนที่มีอยู่ในสไลด์ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่ได้

## Slide 9
1. จัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยทำการ Monitor จราจรของระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถ Blocked การโจมตีได้ทัน
โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall (Next Generation Firewall) งบประมาณ 2,000,000 บาท 1) การดำเนินการอยู่ระหว่างการเสนอขอจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall (Next Generation Firewall) ชุดใหม่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และป้องกันภัยคุกคามและการถูกโจมตี 2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ พ.ศ. 2568 ใช้สำหรับการรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศ และข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัย กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสำหรับทีมรับมือ เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ กำหนดการรายงานเหตุฯ การรับมือเหตุภัยฯ และการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://arit.snru.ac.th/topics/18590
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
ระยะเวลา :
1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ:
1. หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 2. หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 การถูกโจมตีเครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service-Dos)
2. ติดตาม Update ฐานข้อมูล Black list ของ Domain ที่เข้าข่ายเป็น Spammer อย่างสม่ำเสมอ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ได้สรุปผลการจากการ Monitor การจราจรของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย มีการโจมตีจากภายนอกมาเป็นระยะโดยเฉลี่ย 300 ครั้ง/15 นาที ซึ่งได้มีการ Blocked การโจมตีโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall (Next Generation Firewall) ทำการ Drop แพ็คเก็จที่น่าสงสัย และที่ปรากฏบน Signature ของฐานข้อมูลของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall จำนวน 300 ครั้ง/ 15 นาที ผลคือสามารถป้องกันได้ 99.99%
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 5)

## Slide 10
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
ระยะเวลา :
1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ:
1. หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 2. หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 การถูกโจมตีเครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service-Dos)
3. สำรองข้อมูลระบบและสำรองฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
3.1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีการดำเนินการอยู่ระหว่างการเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงข้อมูล (อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูล) ชุดใหม่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 100,000 บาท และวางแผนและดำเนินมาตรการป้องกันข้อมูลสูญหายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฟื้นฟูข้อมูลในกรณีที่เกิดความสูญเสียขึ้นแล้ว 3.2 ปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ปรับปรุงปี 2566 (https://arit.snru.ac.th/contingencyplan) 3.3 ทำการสำรองฐานข้อมูลที่สำคัญทุก จันทร์-พุธ-ศุกร์ และสำรอง ข้อมูลแบบ Full ทุกวันที่ 1 ของเดือน 3.4 ทำการสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ให้บริการ ระบบสารสนเทศสำคัญ เป็นประจำทุก 6 เดือน
3. สำรองข้อมูลระบบและสำรองฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ (แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ปรับปรุงปี 2566)
3.5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดทำโครงการบริหารความมั่นคงของข้อมูลและการจัดการความเสี่ยง งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการดูแล รักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้ มีความเสถียรภาพ 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 4) เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรทุกระดับ 5) เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 5)
P.32 - 34

## Slide 11
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
ระยะเวลา :
1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ:
1. หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 2. หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 การถูกโจมตีเครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service-Dos)
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 20 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 5)
4. บริหารจัดการสัญญา Maintenance ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ Site ที่ทำการโจมตี Dos
โครงการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตเพื่อทำระบบวงจรสื่อสารสำรอง (Backup Link) งบประมาณ 240,000 บาท โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดหาวงจรอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 วงจร ความเร็ว 2000/2000 Mbps เพื่อทำช่องทางสำรองสำหรับการเชื่อมต่อภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง รองรับการให้บริการะบบอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง 2. ผลคือ ลดการ Down Time ของระบบอินเทอร์เน็ตได้ 99 % ลดความเสี่ยง link อินเทอร์เน็ตขัดข้อง และสามารถใช้งานระบบดังต่อไปนี้ได้เป็นปกติ 1) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 2) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ปรับกลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยงในวาระที่ 5
P.32 - 34

## Slide 12
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 การถูกโจมตีเครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service-Dos)
ขอข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall (Next Generation Firewall) งบประมาณ 2,000,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall (Next Generation Firewall) ชุดใหม่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อทดแทนของเดิม
รูปภาพอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
รูปภาพอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
รูปภาพอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
รูปภาพอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การมีอุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
1.จำนวนการโจมตีที่ตรวจจับและป้องกันได้ (ระบุจำนวนครั้งของการโจมตี DoS ที่ถูก NGFW ตัวใหม่ตรวจจับและป้องกันได้สำเร็จ) | 2. เวลาที่ระบบให้บริการได้ต่อเนื่อง (System Uptime) | 3.ความถี่ของการโจมตีที่ลดลง แสดงการเปรียบเทียบจำนวนการโจมตี DoS ที่สำเร็จ (ที่ทะลุ Firewall เข้ามาได้) ก่อนและหลังการติดตั้ง NGFW ตัวใหม่ | 
 |  | ก่อน | หลัง
……………………….. | ……………………………………….. | ……………………… | ………………………..

## Slide 13
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 4)
1. พัฒนาทักษะอาจารย์ และนักศึกษา ให้พร้อมสำหรับงานที่ AI ทำแทนไม่ได้ เช่น ทักษะความเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจ/นวัตกรรมใหม่ หรือบูรณาการหลายศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สำนักส่งเสริมวิชาการ)
งบประมาณ 80,000 บาท ระยะเวลา :
1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
1. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
2. รองด้านกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ:
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต จัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ในหัวข้อ “AI Make Money” โดยครูจิน วิทยากรที่มีชื่อเสียง และสามารถสร้างรายได้จริงผ่านโซเชียลมีเดีย
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาการของ AI และสามารถนำ AI บางตัวที่สำคัญ อาทิ ChatGPT ฯลฯ สร้างดิจิทัลโปรดัก ดิจิทัลอาร์ต หรือดิจิทัลคอนเทนต์ ผ่านการเจเนอเรตที่เหมาะสมนำออกไปสู่กลุ่มตลาดเฉพาะ เพื่อทำให้เกิดรายได้อย่างแท้จริง
รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในตลาด ที่ต้องยึดโยงกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะ (Pinpoint) นำไปสู่การแสวงหากลุ่มตลาดเฉพาะ (Nich market) ที่ต้องการดิจิทัลโปรดักดูจากผู้สร้าง การสร้างรายได้ผ่านโซเชียลมีเดีย สามารถทำได้ทุกคน ลงทุนไม่สูงเหมือนธุรกิจทั่วไป สิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติ ล้มไว ลุกไว และเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ต้องขอบคุณวิทยากรที่เสียสละเวลามาแบ่งปันประสบการณ์ตรง ขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน ที่พยายามสร้างสรรค์ สิ่งดี ๆ ให้กับลูกศิษย์ของเรา ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนใช้เวลาในวันนี้อย่างคุ้มค่า เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ ครับ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Generative AI เพื่อพัฒนางานวิจัย” ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
P.35 - 38

## Slide 14
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 4)
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สำนักส่งเสริมวิชาการ)
งบประมาณ 80,000 บาท ระยะเวลา :
1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
1. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
2. รองด้านกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ:
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรนำทักษะจากกระบวนการวิศวกรสังคมไปใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชน
ในปีงบประมาณ 2568 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมีส่วนร่วม ทักษะการเทคโนโลยี เป็นต้น) โดยมีการดำเนินการครอบคลุมหลักสูตร 9 หลักสูตร และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 1 หลักสูตร โดยมีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเน้นชุมชนเป็นฐาน (CBL) , พัฒนาศักยภาพการทำงาน ชั้นปีที่ 4 , ศักยภาพการใช้ภาษาจีนเพื่อยกระดับการเรียนรู้นอกห้องเรียน (เปิดโลกกิจกรรมวันตรุษจีน) , ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
1. พัฒนาทักษะอาจารย์ และนักศึกษา ให้พร้อมสำหรับงานที่ AI ทำแทนไม่ได้ เช่น ทักษะความเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจ/นวัตกรรมใหม่ หรือบูรณาการหลายศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Canva เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านการคำนวณและการนำเสนองาน ประจำปีการศึกษา 2567หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้นักศึกษาในหลักสูตร ยวิทยากร คือ อาจารย์นาฏลดา เรืองชาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้คำแนะนำการใช้งานที่เหมาะกับการเรียนรู้ทางสาขาวิชาการประมง จัดขึ้นวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ณ ห้องภูพาน ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ชั้นปี 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมระยะสั้นการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณาสินค้า ในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1122 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
P.35 - 38

## Slide 15
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 4)
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรนำทักษะจากกระบวนการวิศวกรสังคมไปใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชน
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา” ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2567 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ. ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และอาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือวิศวกรสังคมทั้ง 5 เครื่องมือ ตลอดจนมีทักษะในการรับฟัง และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมได้ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์ และบุคลากร จากคณะ สำนัก สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สำนักส่งเสริมวิชาการ)
งบประมาณ 80,000 บาท ระยะเวลา :
1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
1. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
2. รองด้านกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ:
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรนำทักษะจากกระบวนการวิศวกรสังคมไปใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชน
โดยมีนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวอาทิ เช่นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่น 1 ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2568 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 23 คน ได้ร่วมกิจกรรมเสร็จแล้ว นอกจากนี้คณะยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านอื่น ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถเพื่อให้นักศึกษาในด้านกิจกรรมต่อไปนี้
P.35 - 38

## Slide 16
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 4)
โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สำนักส่งเสริมวิชาการ)
งบประมาณ 80,000 บาท ระยะเวลา :
1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
1. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
2. รองด้านกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ:
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
3. การสร้างความตระหนักรู้และจริยธรรมเกี่ยวกับ AI - ปลูกฝังให้อาจารย์และผู้เรียนเข้าใช้ข้อจำกัดและผลกระทบของการใช้ AI เสริมสร้างความรับผิดชอบในการใช้ AI
โครงการบรรยายพิเศษ "AI ไม่ใช่ทุกอย่าง ถ้าไม่ใช้ AI ทำอะไรไม่ได้หลายอย่าง และจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ AI “ (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 1,050 คน โครงการจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจความสามารถ และข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักจริยธรรม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ และค้นหาโอกาสใหม่ในการเรียนและการทํางานร่วมกับเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตได้
P.35 - 38

## Slide 17
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทักษะอาจารย์ และนักศึกษา ให้พร้อมสำหรับงานที่ AI ทำแทนไม่ได้ เช่น ทักษะความเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจ/นวัตกรรมใหม่ หรือบูรณาการหลายศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกคณะ) | กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรนำทักษะจากกระบวนการวิศวกรสังคมไปใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชน(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกคณะ) | กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความตระหนักรู้และจริยธรรมเกี่ยวกับ AI - ปลูกฝังให้อาจารย์และผู้เรียนเข้าใช้ข้อจำกัดและผลกระทบของการใช้ AI เสริมสร้างความรับผิดชอบในการใช้ AI
จำนวนหลักสูตร/กิจกรรมที่จัดขึ้น: ระบุจำนวนหลักสูตรอบรม, เวิร์กช็อป, หรือกิจกรรมที่เน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา 1.1 คณะครุศาสตร์ .................. 1.2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ.................... 1.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ...................... 1.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร......................... 1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม................. 1.6 คณะวิทยาการจัดการ......................... | ระบุจำนวนโครงการที่นักศึกษาและบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน 1.1 คณะครุศาสตร์ .................. โครงการ 1.2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ.................... โครงการ 1.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ...................... โครงการ 1.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร........................ โครงการ. 1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม................. โครงการ 1.6 คณะวิทยาการจัดการ......................... โครงการ | ระบุจำนวนวิชาเรียนหรือกิจกรรมที่มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมของ AI (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกคณะ) 1.1 คณะครุศาสตร์ .................. วิชา 1.2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ.................... วิชา 1.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ...................... วิชา 1.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร......................... วิชา 1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม................. วิชา 1.6 คณะวิทยาการจัดการ......................... วิชา
ผลงานนวัตกรรม/โครงการธุรกิจที่เกิดขึ้น: ระบุจำนวนผลงานนวัตกรรม, ต้นแบบธุรกิจ (Startup), หรือโครงการบูรณาการที่เกิดจากการเรียนรู้ในหลักสูตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 1.1 คณะครุศาสตร์ .................. 1.2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ.................... 1.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ...................... 1.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร......................... 1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม................. 1.6 คณะวิทยาการจัดการ......................... | จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ: ระบุจำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เพื่อแสดงถึงขอบเขตของผลกระทบ 1.1 คณะครุศาสตร์ .................. ชุมชน 1.2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ.................... ชุมชน 1.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ...................... ชุมชน 1.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร......................... ชุมชน 1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม................. ชุมชน 1.6 คณะวิทยาการจัดการ.........................ชุมชน | ผลสำรวจ/แบบสอบถามความเข้าใจ: รวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เพื่อวัดระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดและความรับผิดชอบในการใช้ AI ที่เพิ่มขึ้น (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการ) ก่อนการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ.......... หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ..........
Notes: การใช้หัวข้อเหล่านี้ในแบบฟอร์มจะช่วยให้หน่วยงานสามารถรายงานผลได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน ทำให้เห็นภาพรวมว่าการดำเนินการตามกลยุทธ์ทั้ง 3 ข้อนี้ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างไร และช่วยลดความเสี่ยงที่ AI จะเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานได้อย่างไรบ้างค่ะ

## Slide 18
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 บุคลากร/นักวิจัยมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 15 (สูงมาก) (โอกาส 3 × ผลกระทบ 5)
1. พัฒนากลยุทธ์ที่เน้นการบูรณาการงานวิจัยหรือบริการวิชาการกับความต้องการของพื้นที่
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2568 (แผนงาน พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเชิงรุกสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย “กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” (กลุ่ม 3)) (สถาบันวิจัยและพัฒนา) - กำหนดแผนการดำเนินงาน พัฒนาบุคลากรเชิงพื้นที่ - ประสานงานกับชุมชน/หน่วยงานเพื่อจัดเตรียมพื้นที่
2. จัดหาทรัพยากรเสริม เช่น งบประมาณหรือการฝึกอบรมบุคลากร
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2568 (งบยุทธศาสตร์) (สถาบันวิจัยและพัฒนา) - จัดเตรียม (ร่าง) กำหนดการร่วมกับวิทยากร - จัดเตรียมแบบข้อเสนอโครงการของแหล่นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเชิงพื้นที่
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 ผู้กำกับดูแล :
ผศ.ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์
รองอธิการบดีด้านวิจัย นวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ:
1. ผศ.ดร.สาคร อินทะชัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
3. หลักสูตรการพัฒนานักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
โครงการวิจัยนวัตกรรมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (วช.) (สถาบันวิจัยและพัฒนา) : การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้แนวคิด 7 in 1 ที่มุ่งบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยนำนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาวิศวกรสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเรียนรู้บริบท การกำหนดโจทย์วิจัย ไปจนถึงการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
P.39

## Slide 19
เพิ่มเติม รายงานผลการอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2568
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 บุคลากร/นักวิจัยมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
จำนวนหลักสูตร/เวิร์กช็อปที่จัดขึ้น มีอะไรบ้าง | จำนวนบุคลากร/นักวิจัยที่เข้าร่วม | ความพึงพอใจและทักษะที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วม
การนำความรู้ไปใช้จริง: อธิบายว่านักวิจัยที่ผ่านการอบรมได้นำทักษะและความรู้ไปใช้ในการทำงานวิจัยในพื้นที่จริงอย่างไรบ้าง

## Slide 20
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง
1. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจขั้นตอนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะให้บุคลากรมีความรู้ วิธีการกระบวนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ (กองนโยบายและแผน)
ระยะเวลา :
ต.ค.67 – ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
1. รองอธิการบดีด้านวางแผนยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล 2. รองอธิการบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ:
1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ (อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช) 3. หัวหน้างานวิจัยและ บริการวิชาการ
4. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5. ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 4)
วันที่ 4 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมหารือการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมฯ
จึงมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการการบริหารโครงการเพื่อการสนับสนุนการทำงานของอาจารย์ ในการทำงานเชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างานคลัง หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานบริหารทั่วไปกองกลาง และบุคลากรกองนโยบายและแแผน โดยที่ประชุมมีการร่างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังนี้
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเชิงรุกสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” (กลุ่ม 3) ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรเชิงรุกสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองนโยบายและแผน รับผิดชอบดำเนินการใน กิจกรรมที่ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ) ในการบริหารโครงการเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
ร่าง 4 หลักสูตร
P.40 - 41

## Slide 21
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง (ต่อ)
ระยะเวลา :
ต.ค.67 – ก.ย. 68 ผู้กำกับดูแล :
1. รองอธิการบดีด้านวางแผนยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล 2. รองอธิการบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ:
1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ (อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช) 3. หัวหน้างานวิจัยและ บริการวิชาการ
4. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5. ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน
กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สายวิชาการ) เชิงพื้นที่มุ่งเน้นเสริมทักษะและสมรรถนะสำหรับการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมหารือการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สายวิชาการ) บริหารจัดการโครงการเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อหารือการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สายวิชาการ) บริหารจัดการโครงการเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเชิงรุก สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” (กลุ่ม 3) ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฯลฯ ซึ่งมีแผนการดำเนินดังนี้
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16 (สูงมาก) (โอกาส 4 × ผลกระทบ 4)
ระยะเวลา | กิจกรรม
มี.ค. 68 | แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ
 | ประเมินศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อจัดกลุ่มพัฒนาตามหลักสูตร
มี.ค. – เม.ย. 68 | ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเชิงพื้นที่
พ.ค. 68 | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดำเนินงานเชิงพื้นที่ ใช้หลักสูตรเพื่อจัดอบรมปฏิบัติการ พื้นที่ 1,2,3
มิ.ย. 68 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการและถอดบทเรียน
มิ.ย. – ก.ค. 68 | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ : เน้นกระบวนการออกแบบโครงการร่วมกับชุมชน
ส.ค. – ก.ย. 68 | ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สายวิชาการ)
P.40 - 41

## Slide 22
เพิ่มเติม รายงานผลการอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในวันที่ 20 สิงหาคม 2568
จำนวนหลักสูตร/เวิร์กช็อปที่จัดขึ้น มีอะไรบ้าง | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม | ความพึงพอใจและทักษะที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วม
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง (ต่อ)