## Slide 1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

## Slide 2
เรียน ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบรายงานความเสี่ยงทุกหน่วยงาน
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่ง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน)
ในการนี้ ทางผู้จัดทำได้แนบ รายงานผล รอบ 6 เดือน มาพร้อมกันนี้ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นฐานข้อมูลในการทบทวน หากมีความประสงค์จะเพิ่มเติมรายละเอียดหรือปรับปรุงผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน สามารถระบุเพิ่มเติมได้ทันที พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์แนบภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

## Slide 3
3
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ฉบับทบทวน) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569
ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | พันธกิจที่เกี่ยวข้อง | ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง | เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน |  | ระดับความเสี่ยง
 |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | 
1. ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล ทำให้สูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน | S/O | การบริหารจัดการ | ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 5 | 5 | 25 (สูงมาก)
2. ความไม่ปลอดภัยในชีวิต จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน | O/C | การบริหารจัดการ | ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 4 | 5 | 20 (สูงมาก)
3. ขาดการบูรณาการความร่วมมือ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กับภาคีเครือข่าย | S | การวิจัยและนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์ที่ 2,3 | 3 | 5 | 15 (สูงมาก)
4. การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน | S | การเรียนการสอน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 3 | 5 | 15 (สูงมาก)
(ฉบับทบทวน)

## Slide 4
1
2
3
5
4
1
2
3
4
5
(1) ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล ทำให้สูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน
10,สูง
8,สูง
15,สูงมาก
6,ปานกลาง
20,สูงมาก
6,ปานกลาง
20,สูงมาก
8,สูง
15,สูงมาก
12,สูง
9,สูง
12,สูง
10,สูง
4,ปานกลาง
4,ปานกลาง
5,ปานกลาง
5,ปานกลาง
4,ปานกลาง
3,น้อยมาก
2,น้อยมาก
1,น้อยมาก
2,น้อยมาก
3,น้อยมาก
25,สูงมาก
16,สูงมาก
(3) ขาดการบูรณาการความร่วมมือ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคีเครือข่าย
(2) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยงเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบของความเสี่ยง
(4) การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน

## Slide 5
ความเสี่ยง | เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน |  | ระดับความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน
 | โอกาส | ผลกระทบ |  | 
1. ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล ทำให้สูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน | 5 | 5 | 25 (สูงมาก) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
2. ความไม่ปลอดภัยในชีวิต จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 4 | 5 | 20 (สูงมาก) | 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5. สำนักงานอธิการบดี
3. ขาดการบูรณาการความร่วมมือ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคีเครือข่าย | 3 | 5 | 15 (สูงมาก) | สถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน
4. การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน | 3 | 5 | 15 (สูงมาก) | 1. ทุกคณะ 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3. กองพัฒนานักศึกษา
คำชี้แจง ในการรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน : หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อมูลและรูปภาพประกอบในแบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสม

## Slide 7
รายงาน รอบ 6 เดือน

## Slide 8
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล ทำให้สูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน
1. จัดทำร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และกลไกการบูรณาการฐานข้อมูล
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนสำหรับห้องศูนย์สารสนเทศ DATA CENTER อาคารศูนย์สารสนเทศ งบประมาณ 460,000 บาท เบิกจ่าย........................บาท คงเหลือ..........................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. ถอดบทเรียนจากปัญหาข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่จัดเก็บคนละที่ ทำให้ตัวเลขไม่ตรงกัน (Inconsistent Data)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนสำหรับห้องศูนย์สารสนเทศ DATA CENTER อาคารศูนย์สารสนเทศ งบประมาณ 460,000 บาท เบิกจ่าย........................บาท คงเหลือ..........................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
2. เชื่อมโยงระบบต่าง ๆ มากกว่า 70 ระบบ เพื่อสนับสนุน Management by Fact สำหรับตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย จัดทำ Dashboard สำหรับผู้บริหาร งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย........................บาท คงเหลือ..........................บาท สถานะกิจกรรม ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
3. จัดทำระบบ Backup อัตโนมัติ (Onsite / Off-site / Cloud)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการเช่าพื้นที่แบบ Private Cloud สำหรับสำรองข้อมูล งบประมาณ 300,000 บาท เบิกจ่าย........................บาท คงเหลือ..........................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เพิ่มเติม รอบ 12 เดือน

## Slide 9
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล ทำให้สูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
ส่วนที่ 2 : รายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) รอบ 6 เดือน |  |  |  |  | 
ที่ | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | ค่าเป้าหมาย | ค่าจริง (รอบ 6 เดือน) | สถานะ KRI | หมายเหตุ
1 | ร้อยละของข้อมูลหลักที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบกลาง | ร้อยละ 80 |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | 
2 | จำนวนข้อร้องเรียน/ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล | ไม่เกิน 1 ข้อ |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | 
3 | ระดับความพึงพอใจผู้บริหารต่อข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ | ร้อยละ 80 |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | 
เกณฑ์สถานะ KRI : ปกติ = ค่าจริงอยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย เฝ้าระวัง = ค่าจริงต่ำกว่าเป้าหมาย 10-20% 🔴 วิกฤต = ค่าจริงต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า 20% |  |  |  |  | 
ส่วนที่ 3 : การประเมินระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน |  |  | 
ระดับความเสี่ยง ณ ต้นปี | โอกาสเกิด (ปัจจุบัน) | ผลกระทบ (ปัจจุบัน) | ระดับความเสี่ยง (ปัจจุบัน)
สูงมาก (5×5 = 25) |  |  | 
แนวโน้มความเสี่ยง | ☐ ลดลง ☐ คงเดิม ☐ เพิ่มขึ้น |  | 
เพิ่มเติม รอบ 12 เดือน

## Slide 11
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ความไม่ปลอดภัยในชีวิต จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมสำรวจความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงระดับบุคคลและห้องปฏิบัติการ - ไม่ใช้งบประมาณ - สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
1.2 ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025:2017 และ ESPReL)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมสำรวจความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงระดับบุคคลและห้องปฏิบัติการ - ไม่ใช้งบประมาณ - สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.จัดทำระบบบัญชีสารเคมีและแยกเก็บตามประเภท จัดหาชุดเก็บกู้สารเคมี (Spill Kit) ประจำจุดเสี่ยง - จัดเก็บของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายกำหนด
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมสำรวจและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ หัวข้อการจัดเก็บสารเคมมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ ESRel chedklist - ไม่ใช้งบประมาณ - สถานะกิจกรรม ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย........................บาท คงเหลือ..........................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เพิ่มเติม รอบ 12 เดือน

## Slide 12
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ความไม่ปลอดภัยในชีวิต จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
3.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานศูนย์บริหารด้าน ความปลอดภัยในการทำงาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย........................บาท คงเหลือ..........................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
3.3 จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกระดับ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย........................บาท คงเหลือ..........................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
เพิ่มเติม รอบ 12 เดือน

## Slide 13
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ความไม่ปลอดภัยในชีวิต จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)
ส่วนที่ 2 : รายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) รอบ 6 เดือน |  |  |  |  | 
ที่ | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | ค่าเป้าหมาย | ค่าจริง (รอบ 6 เดือน) | สถานะ KRI | หมายเหตุ
1 | จำนวนผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย | 0 ราย |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | Zero Tolerance
2 | จำนวนอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงาน/หยุดเรียนเกิน 3 วัน | 0 ครั้ง |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | Zero Tolerance
3 | ระยะเวลาในการเข้าแก้ไขเหตุฉุกเฉินหรือความไม่ปลอดภัยที่ได้รับแจ้ง | ≤ 24 ชั่วโมง |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | 
เกณฑ์สถานะ KRI : ปกติ = เป็นไปตามเป้าหมาย เฝ้าระวัง = ใกล้เกินเกณฑ์ (เช่น มีเหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง) 🔴 วิกฤต = เกินค่าเป้าหมาย / เกิดเหตุการณ์จริง |  |  |  |  | 
ส่วนที่ 3 : การประเมินระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน |  |  | 
ระดับความเสี่ยง ณ ต้นปี | โอกาสเกิด (ปัจจุบัน) | ผลกระทบ (ปัจจุบัน) | ระดับความเสี่ยง (ปัจจุบัน)
สูงมาก (4×5 = 20) |  |  | 
แนวโน้มความเสี่ยง | ☐ ลดลง ☐ คงเดิม ☐ เพิ่มขึ้น |  | 

## Slide 16
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ขาดการบูรณาการความร่วมมือบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคีเครือข่าย
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. จัดทำแผนความต้องการของสังคมและชุมชนต้นแบบ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเชิงรุกสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย “กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” (กลุ่ม 3) งบประมาณ 200,000 บาท (งบ สป.อว.) เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน
2. จัดโครงการ โดยผู้บริหารและนักวิจัยลงพื้นที่พบปะสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และภาคีเครือข่าย เพื่อรับฟังปัญหาจริงและนำมาเขียน เป็นโจทย์วิจัยในการขอทุน
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการหนุนเสริมการบริการวิชาการเชิงพื้นที่เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน งบประมาณ 700,000 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

## Slide 17
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ขาดการบูรณาการความร่วมมือบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคีเครือข่าย
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
3. จัดคลินิกวิจัย (Coaching Clinic) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์พิจารณาทุน เพื่อวิพากษ์และยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยรายบุคคล ก่อนการยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณ 157,200 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. บูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกำหนดโจทย์วิจัยและจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) สำหรับการจัดหาทุนวิจัยสมทบ (Matching Fund) ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณ 157,200 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

## Slide 18
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ขาดการบูรณาการความร่วมมือบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับภาคีเครือข่าย (ต่อ)
ส่วนที่ 2 : รายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) รอบ 6 เดือน |  |  |  |  | 
ที่ | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | ค่าเป้าหมาย | ค่าจริง (รอบ 6 เดือน) | สถานะ KRI | หมายเหตุ
1 | ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | 
2 | จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่สามารถต่อยอดหลังสิ้นสุดโครงการ | 10 พื้นที่ |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | 
3 | จำนวนโครงการที่มีข้อตกลงร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU) | ร้อยละ 40 ของโครงการทั้งหมด |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | 
เกณฑ์สถานะ KRI : ปกติ = เป็นไปตามเป้าหมาย เฝ้าระวัง = ต่ำกว่าเป้าหมาย 10–20% 🔴 วิกฤต = ต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า 20% หรือไม่มีความร่วมมือใหม่ |  |  |  |  | 
ส่วนที่ 3 : การประเมินระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน |  |  | 
ระดับความเสี่ยง ณ ต้นปี | โอกาสเกิด (ปัจจุบัน) | ผลกระทบ (ปัจจุบัน) | ระดับความเสี่ยง (ปัจจุบัน)
สูงมาก (3×5 = 15) |  |  | 
แนวโน้มความเสี่ยง | ☐ ลดลง ☐ คงเดิม ☐ เพิ่มขึ้น |  | 

## Slide 20
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. พัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (คณะวจ.) งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
2.โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่21 (คณะวจ.) เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
2. พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการทำงาน (Work- Integrated Learning: WIL)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (คณะครุศาสตร์) งบประมาณ 66,200 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

## Slide 21
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน (ต่อ)
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการส่งเสริมพื้นฐานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ “มีงานทำ-มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ” (คณะเกษตร) งบประมาณ 66,200 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
4. ยกระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามกรอบมาตรฐานศตวรรษที่ 21
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (คณะอุตฯ) งบประมาณ 261,000 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

## Slide 22
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน (ต่อ)
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
5. เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต (Soft Skill)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.โครงการการสร้างพื้นฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ให้นักศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและ มีงานทำ (คณะอุตฯ) งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
5. เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต (Soft Skill)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และ Soft Skill นักศึกษา (คณะวิทย์ฯ) งบประมาณ 80,000 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
5. เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต (Soft Skill)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (คณะมนุษศาสตร์ฯ) งบประมาณ ................................... บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก

## Slide 23
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน (ต่อ)
ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์/แนวทางจัดการความเสี่ยง
6. เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพขาดแคลน
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณ ................ บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
5. เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต (Soft Skill)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กองพัฒฯ) งบประมาณ 3,691,950 บาท เบิกจ่าย...............บาท คงเหลือ..................บาท สถานะโครงการ ☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ ยกเลิก
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

## Slide 24
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 การพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน (ต่อ)
ส่วนที่ 2 : รายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) รอบ 6 เดือน |  |  |  |  | 
ที่ | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | ค่าเป้าหมาย | ค่าจริง (รอบ 6 เดือน) | สถานะ KRI | หมายเหตุ
1 | ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำในสาขาหรือสายงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา | ร้อยละ 80 |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | ทุกคณะ
2 | ร้อยละของบัณฑิตที่ขาดทักษะดิจิทัล/ทักษะอนาคต ตามการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต | ไม่เกินร้อยละ 20 |  | ☐ ปกติ ☐ เฝ้าระวัง ☐ วิกฤต | สวท.
เกณฑ์สถานะ KRI : ปกติ = ค่าจริงเป็นไปตามเป้าหมาย เฝ้าระวัง = ค่าจริงเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย 10–20% 🔴 วิกฤต = ค่าจริงเบี่ยงเบนมากกว่า 20% |  |  |  |  | 
ส่วนที่ 3 : การประเมินระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน |  |  | 
ระดับความเสี่ยง ณ ต้นปี | โอกาสเกิด (ปัจจุบัน) | ผลกระทบ (ปัจจุบัน) | ระดับความเสี่ยง (ปัจจุบัน)
สูงมาก (3×5 = 15) |  |  | 
แนวโน้มความเสี่ยง | ☐ ลดลง ☐ คงเดิม ☐ เพิ่มขึ้น |  |